## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "Cineplanet"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Lazaro Silva Kevin Alexander
- Lazaro Silva Axel Carlos
- Eduardo chavez

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
Como cliente, quiero comprar mis entradas y snacks desde la plataforma de escritorio, para no perder tiempo haciendo colas.
Como trabajador de confitería, quiero recibir los pedidos digitales en mi terminal de escritorio con anticipación, para prepararlos antes de que llegue el cliente.
Como cliente frecuente, quiero registrarme como socio directamente desde la plataforma de escritorio, para acceder a descuentos y promociones exclusivas sin depender del móvil.
Como administrador de marketing, quiero gestionar promociones y beneficios para socios desde el sistema de escritorio, para atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales.
Como cliente, quiero ver los precios finales y descuentos aplicados antes de pagar en la plaforma de escritorio, para entender claramente cuánto estoy gastando y qué promoción estoy usando.
Como trabajador de boletería o confitería, quiero acceder al módulo de capacitación desde la plataforma de escritorio, para aprender a explicar correctamente los beneficios activos.
Como cliente, quiero pagar mis entradas desde la plataforma de escritorio con tarjeta, billetera digital u otros métodos, elegir la opción que me resulte más cómoda y rápida
Como administrador, quiero realizar pruebas de usabilidad y test A/B en la plataforma de escritorio, para identificar qué diseño o proceso mejora más la experiencia del cliente.
Como gerente de marketing, quiero analizar los niveles de satisfacción de los clientes desde la plataforma de escritorio, para identificar mejoras que ayuden a posicionar a Cineplanet como la marca número uno.
Como cliente, quiero participar en programas exclusivos y eventos especiales desde la plataforma de escritorio de Cineplanet, para sentirme parte de una comunidad reconocida.
Como trabajador de limpieza, quiero recibir notificaciones en la plataforma de escritorio cuando una sala esté libre, para limpiarla de inmediato y mantener la programación sin retrasos.
Como supervisor, quiero visualizar en tiempo real qué salas están limpias o pendientes desde la plataforma de escritorio, para mantener un control eficiente del personal y del cronograma.
Como gerente de Cineplanet, quiero gestionar los horarios y turnos desde la plataforma de secritorio, para evitar cruces de personal y asegurar la cobertura en todas las áreas.
Como supervisor, quiero generar reportes de asistencia de los empleados desde la plataforma de escritorio, para monitorear la puntualidad y productividad del equipo.
Como técnico de Cineplanet, quiero seguir un protocolo digital de revisión desde la plataforma de escritorio antes de cada funcion, para asegurar que la proyección y el sonido estén en óptimas condiciones.
Como gerente técnico, quiero recibir reportes automáticos en caso de fallas durante la proyección desde la plataforma de escritorio, para resolver problemas sin afectar toda la función.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Compra digital integrada: El cliente puede adquirir entradas y snacks desde la plataforma de escritorio sin hacer colas. | Experiencia del cleinte | Los clientes de Cineplanet pierden tiempo en colas, no entienden bien los descuentos y sienten que la experiencia digital es limitada. Al mismo tiempo, los trabajadores no cuentan con herramientas ágiles para atender, preparar pedidos o resolver fallas, lo que afecta la eficiencia y la satisfacción general
HU2 | Pago flexible: Se habilitan múltiples métodos digitales para facilitar la compra.
HU3 | Transparencia en precios: El sistema muestra el total con descuentos antes de pagar.
HU4 | Registro como socio: El cliente frecuente se inscribe desde la plataforma de escritorio para acceder a beneficios exclusivos.
HU5 | Pedidos anticipados en confitería: El trabajador recibe pedidos digitales antes de que llegue el cliente. | Operaciones Internas
HU6 | Alertas de fallas técnicas: El sistema detecta errores en proyección y envía reportes automáticos. |  | PRODUCTO
Desde la plataforma de escritorio que permite comprar entradas y snacks , acceder a beneficios exclusivos, recibir atención personalizada y mejorar la operación interna con protocolos técnicos, capacitación y gestión eficiente. Todo en un solo sistema, pensado para clientes y colaboradores.
HU7 | Protocolo técnico digital: El técnico sigue pasos antes de cada función para asegurar calidad.
HU8 | Eventos exclusivos: El cliente accede a promociones VIP y actividades especiales. | Fidelizacion y Comunidad
HU9 | Gestión de beneficios: El administrador configura promociones para atraer y fidelizar clientes.
HU10 | Capacitación interna: El personal aprende a comunicar correctamente los beneficios activos.
HU11 | Análisis de satisfacción: El sistema recopila datos para mejorar la experiencia del cliente.

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO
Historia de Usuario: HU01 | Título: | compra de entradas y snacks de forma digital
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | cliente
| Quiero | comprar mis entradas y snacks desde la plataforma de escritorio
| Para | para no perder tiempo haciendo colas
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea realizar la compra de sus entradas y productos desde la aplicación sin necesidad de acudir a la boletería física. Cuando: El cliente accede a la plataforma de escritorio, selecciona la función de Compra digital y elige entradas y snacks. Resultado: El sistema debe permitir la selección, mostrar el total, aplicar descuentos si existen, procesar el pago y enviar la confirmación de la compra por correo electrónico o notificación. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Compra de entradas, total a pagar visible y generación de código QR. Should Have: Compra de snacks y varios métodos de pago. Could Have: Promociones personalizadas y opción de guardar compras. Won’t Have: Fidelización ni notificaciones push para funciones próximas.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Visualización de precios finales y descuentos antes del pago
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | cliente
| Quiero | ver los precios finales y descuentos aplicados antes de pagar en la plaforma de escritorio
| Para | entender claramente cuánto estoy gastando y qué promoción estoy usando.
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente selecciona entradas o snacks, aplica una promoción disponible y procede a la pantalla de resumen antes del pago en la plataforma de escritorio. Cuando: El cliente accede a la pantalla de confirmación de la compra en el sistema de escritorio. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar el desglose de precios, descuentos aplicados, impuestos si corresponde y el total final a pagar, de manera clara y legible. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Total con impuestos, descuentos y subtotal. Should Have: Método de pago visible, promociones aplicadas. Could Have: Comparar promociones y guardar favoritas. Won’t Have: Sugerencias por historial ni promociones futuras no aplicables.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Pago digital de entradas
Developer Team: Equipo 5 | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | cliente
| Quiero | quiero pagar mis entradas desde la plataforma de escritorio con tarjeta, billetera digital u otros métodos.
| Para | elegir la opción que me resulte más cómoda y rápida
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea pagar sus entradas desde la plataforma de escritorio, utilizando el método digital que prefiera, sin necesidad de acudir a la boletería ni usar efectivo. Cuando: El cliente accede a la plataforma de escritorio, selecciona sus entradas y elige entre tarjeta, billetera digital u otro método disponible. Resultado: El sistema debe procesar el pago, validar la transacción, registrar la compra y enviar el comprobante digital por correo electrónico o notificación en la misma plataforma de escritorio. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Pago digital, validación y comprobante. Should Have: Registro automático y varios métodos. Could Have: Guardar método preferido, confirmación por correo o push. Won’t Have: Recompensas, criptomonedas y métodos no convencionales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 8
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Pruebas de usabilidad y test A/B en la app
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | administrador | Sprint 1
Descripción de la HU04 | Cómo | administrador
| Quiero | quiero realizar pruebas de usabilidad y test A/B en la plataforma de escritorio
| Para | identificar qué diseño o proceso mejora más la experiencia del cliente.
Criterios de Aceptación | Escenario: El administrador necesita evaluar distintas versiones de la plataforma de escritorio para determinar cuál ofrece una mejor experiencia al usuario, basándose en métricas de interacción, conversión y satisfacción. Cuando: Se implementan dos o más variantes de diseño y proceso en la plataforma de escritorio, y se distribuyen aleatoriamente entre los usuarios que acceden desde sus computadoras. Resultado: El sistema debe recopilar datos de uso desde la plataforma de escritorio, comparar resultados entre variantes y generar reportes que permitan tomar decisiones informadas sobre mejoras en la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Pago digital desde la app con tarjeta, débito o billetera. Should Have: Validación de los datos antes de procesar. Could Have: Enlace para descargar la entrada digital. Won’t Have: Métodos de pago en efectivo o no digitales.
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Gestión de Promociones y Beneficios
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Administrador de Marketing | Sprint 1
Descripción de la HU05 | Cómo | Administrador de Marketing
| Quiero | gestionar promociones y beneficios para socios desde el sistema de escritorio
| Para | atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales.
Criterios de Aceptación | Escenario: El administrador necesita evaluar distintas versiones de la plataforma de escritorio para determinar cuál ofrece una mejor experiencia al usuario, basándose en métricas de interacción, conversión y satisfacción. Cuando: Se implementan dos o más variantes de diseño y proceso en la plataforma de escritorio, y se distribuyen aleatoriamente entre los usuarios que acceden desde sus computadoras. Resultado: El sistema debe recopilar datos de uso desde la plataforma de escritorio, comparar resultados entre variantes y generar reportes que permitan tomar decisiones informadas sobre mejoras en la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Crear, programar y administrar promociones segmentadas desde el sistema. Should Have: Definir parámetros de campaña (tipo, duración, segmento) accesibles desde el perfil del socio. Could Have: Visualización personalizada de beneficios según consumo. Won’t Have: Integración con historial externo ni promociones no activas en el sistema.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Participación en programas exclusivos y eventos especiales
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU06 | Cómo | cliente
| Quiero | quiero participar en programas exclusivos y eventos especiales desde la plataforma de escritorio de Cineplanet
| Para | para sentirme parte de una comunidad reconocida.
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea acceder a beneficios especiales como eventos VIP, promociones exclusivas y contenido personalizado que lo hagan sentir valorado como parte de una comunidad. Cuando: El cliente inicia sesión en la plataforma de escritorio de Cineplanet, accede a la sección de “Comunidad Cineplanet” y se inscribe en los programas disponibles desde su computadora. Resultado: El sistema de escritorio debe registrar su participación, mostrarle beneficios activos, enviarle notificaciones personalizadas en la plataforma y permitirle acceder a eventos especiales según su perfil. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Acceso a beneficios exclusivos desde la sección “Comunidad Cineplanet” sin autenticación adicional. Should Have: Visualización automática de beneficios activos y eventos especiales. Could Have: Participación en sorteos, contenido personalizado y beneficios por antigüedad. Won’t Have: Integración con redes sociales externas ni validaciones adicionales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Capacitación sobre promociones y beneficios activos
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Trabajador de boletería o confitería | Sprint 1
Descripción de la HU07 | Cómo | Trabajador de boletería o confitería
| Quiero | Recibir capacitación sobre las promociones y beneficios activos
| Para | Poder explicarlos correctamente al cliente
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador necesita estar informado sobre las promociones vigentes, beneficios especiales y condiciones de aplicación para poder comunicarlos de forma clara y precisa a los clientes durante su atención. Cuando: El trabajador inicia sesión en la plataforma de escritorio de Cineplanet, accede al módulo de capacitación y revisa el contenido actualizado sobre promociones y beneficios. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar información clara, actualizada y segmentada por tipo de promoción, permitir evaluaciones rápidas de comprensión y registrar la participación del trabajador en el módulo. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Acceso al módulo de capacitación con información actualizada y segmentada. Should Have: Ejemplos de aplicación y preguntas frecuentes para facilitar la explicación al cliente. Could Have: Material interactivo o simulaciones breves para reforzar el aprendizaje. Won’t Have: Integración con plataformas externas ni certificaciones formales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Protocolo digital de revisión técnica antes de cada función
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Técnico de Cineplanet | Sprint 1
Descripción de la HU08 | Cómo | Técnico de Cineplanet
| Quiero | seguir un protocolo digital de revisión desde la plataforma de escritorio antes de cada función
| Para | Asegurar que la proyección y el sonido estén en óptimas condiciones
Criterios de Aceptación | Escenario: El técnico necesita realizar una revisión sistemática de los equipos de proyección y sonido antes de cada función, siguiendo un protocolo digital en la plataforma de escritorio que garantice la calidad de la experiencia del cliente. Cuando: El técnico accede al sistema de escritorio, selecciona la sala y la función programada, y sigue los pasos del protocolo digital para verificar cada componente técnico. Resultado: La plataforma de escritorio debe guiar al técnico con una lista de verificación, registrar los resultados de la revisión, alertar sobre fallos detectados y generar un reporte automático para el área de soporte si es necesario. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Protocolo digital con pasos claros, registro de revisión y selección de sala/función. Should Have: Alerta automática al área de soporte si se detecta una falla. Could Have: Historial de revisiones por sala y sugerencias de mantenimiento preventivo. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni validación manual por terceros.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Reportes automáticos de fallas durante la proyección
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Gerente técnico | Sprint 1
Descripción de la HU09 | Cómo | Gerente técnico
| Quiero | quiero recibir reportes automáticos en caso de fallas durante la proyección desde la plataforma de escritorio
| Para | resolver problemas sin afectar toda la función.
Criterios de Aceptación | Escenario: El gerente técnico necesita ser notificado de inmediato cuando ocurre una falla en la proyección o el sonido, para tomar acciones correctivas sin interrumpir la experiencia del cliente. Cuando: Durante una función, el sistema de escritorio detecta una anomalía técnica (por ejemplo, pérdida de señal, audio distorsionado, subtítulos desincronizados) y genera automáticamente un reporte. Resultado: El sistema de escritorio debe enviar un reporte detallado al gerente técnico, indicando la sala, tipo de falla, hora de ocurrencia y estado del sistema, permitiendo una respuesta rápida y eficiente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Detección de fallas en tiempo real y generación automática del reporte. Should Have: Envío inmediato del reporte al gerente técnico con detalles clave (tipo de falla, horario, función). Could Have: Historial de fallas por sala y sugerencias de respuesta rápida. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni edición manual del reporte.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU10 | Título: | Registro como socio desde la app o web
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Cliente frecuente | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo | Cliente frecuente
| Quiero | Como cliente frecuente, quiero registrarme como socio directamente desde la plataforma de escritorio
| Para | acceder a descuentos y promociones exclusivas sin depender del móvil.
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador de confitería necesita visualizar los pedidos digitales en su terminal de escritorio antes de que el cliente se aproxime al módulo, con el fin de preparar la confección y entrega del pedido de manera más rápida y eficiente. Cuando: Cuando el cliente realice un pedido digital desde la aplicación móvil o la web, el sistema debe enviar una notificación anticipada al terminal de escritorio del trabajador, indicando el nombre del cliente, el tipo de producto solicitado y la hora estimada de llegada. Resultado: El trabajador debe visualizar el pedido en su terminal antes de que el cliente llegue, confirmar su recepción y tenerlo preparado para entrega inmediata. Esto mejora la eficiencia operativa y optimiza la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Registro desde la app o web, validación de datos y creación de perfil de socio. Should Have: Confirmación de registro y activación de beneficios exclusivos. Could Have: Personalización del perfil y acceso a historial de beneficios. Won’t Have: Registro presencial ni integración con redes externas.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
}
Historia de Usuario: HU11 | Título: | Recepción anticipada de pedidos digitales en confitería
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Trabajador de confitería | Sprint 1
Descripción de la HU11 | Cómo | Trabajador de confitería
| Quiero | Recibir los pedidos digitales en mi terminal con anticipación
| Para | Prepararlos antes de que llegue el cliente
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador de confitería necesita visualizar los pedidos digitales antes de que el cliente se acerque al módulo, para organizar la preparación y optimizar los tiempos de entrega. Cuando: El cliente realiza un pedido digital desde la app o web, y el sistema lo envía automáticamente al terminal de confitería en la plataforma de escritorio correspondiente. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar el pedido con suficiente anticipación, indicar el tiempo estimado de llegada del cliente, y permitir marcar el pedido como “en preparación” o “listo”. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Notificación anticipada del pedido digital en la terminal del trabajador. Should Have: Visualización del detalle del pedido y estimación del tiempo de llegada del cliente. Could Have: Opción para aceptar o rechazar el pedido según tiempo de preparación. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni validación manual por parte del cliente.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6

## Product Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU01 | Compra digital | El cliente compra entradas y snacks desde la plafaforma de escritorio sin hacer colas | Must have | 5
HU02 | Pago flexible | El cliente en la plataforma de escritorio elige entre varios métodos digitales para pagar | Must have | 3
HU03 | Transparencia de pago | El cliente en la plataforma puede ver el total y descuentos antes de pagar | Must have | 3
HU04 | Registro de socios | El cliente frecuente se registra como socio desde la plataforma de escritorio | Must have | 5
HU05 | Eventos exclusivos | El cliente accede desde la plataforma de escritorio a promociones VIP y actividades especiales | should have | 5
HU06 | Gestión de beneficios | El administrador configura promociones y beneficios para socios desde el módulo de escritorio, segmentando por perfil y vigencia. | should have | 5
HU07 | Capacitación interna | El personal accede al módulo de capacitación en la plataforma de escritorio donde aprende a explicar correctamente los beneficios | should have | 4
HU08 | Análisis de satisfacción | El sistema de escritorio recopila métricas de interacción y satisfacción del cliente para mejorar la experiencia del cliente | could have | 3

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:21/08/2021
|  | Participantes | 1
2
3
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 1 | 1 | Automatización de la compra | Implementación del flujo digital para adquirir entradas y snacks desde la plataforma de escritorio | 2025-09-18
| 2 | Identificación del Cliente | Registro de usuarios frecuentes como socios desde la plataforma de escritorio con perfil y con sus beneficios personalizadas | 2025-09-18
Sprint 2 | 3 | Optimización de Atención al Cliente | Capacitación del personal sobre beneficios activos y mejora en la comunicación con el cliente desde el modulo del escritorio | 2025-09-18 | MVP
| 4 | Interfaz de Entrega Rápida | Diseño de una interfaz clara que muestre precios finales, descuentos y opciones de entrega desde el terminal de escritorio | 2025-09-18
Sprint 3 | 5 | Seguridad y Validación | Aplicación de protocolos técnicos para revisar proyección y sonido antes de cada función. | 2025-09-18 |  | SPRINT BACKLOG
| 6 | Diversidad de Métodos de Pago | Integración multiples metodos de pagos digitales y sin contacto en la plataforma de escritorio | 2025-09-18
| 7 | Panel administrativo para seguimiento de pagos | Desarrollo de un panel para que administradores gestionen promociones y monitoreo de transacciones. | 2025-09-18
|  |  | SPRINT 1: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## MVP
DETERMINACIÓN DEL MVP
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
HU01 | El cliente compra entradas y snacks desde la plafaforma de escritorio | Must have | 5
HU02 | Pago desde escritorio con múltiples métodos | Must have | 3
HU03 | Transparencia en precios y descuentos | Must have | 3
HU04 | Registro de socios desde la plataforma de escritorio | Must have | 5 | MVP | SPRINT 1
HU08 | Acceso a eventos exclusivos para socios | Should have | 5
HU09 | Gestión de beneficios desde panel administrativo | Should have | 6
HU10 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | Should have | 4
SPRINT 2
HU11 | Análisis de satisfacción del cliente mediante pruebas A/B | Could have | 5
HU12 | Panel de métricas para gestión de personal y rendimiento | Could have | 6
SPRINT 3

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3
| El cliente compra entradas y snacks desde la plafaforma de escritorio | Acceso a eventos exclusivos para socios | Análisis de satisfacción del cliente mediante pruebas A/B
| Pago flexible con múltiples métodos | Gestión de beneficios desde panel administrativo | Panel de métricas para gestión de personal y rendimiento
| Transparencia en precios y descuentos | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente
Registro de socios desde la plataforma de escritorio

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
1:38
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Automatización de la compra | HU01 | Compra digital | T1 | Diseño de interfaz para compra de entradas y snacks | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T2 | Desarrollo del flujo de compra digital | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T3 | Pruebas funcionales de compra digital | Pruebas | 2 | Eduardo chavez | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T4 | Documentación técnica de funcionalidades implementadas |  |  | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  | HU02 | Pago flexible | T5 | Integración de métodos de pago digitales (tarjeta, billetera, etc.) | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T6 | Validación de transacciones y generación de comprobantes | Pruebas | 2 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  | HU03 | Transparencia pago | T7 | Desarrollo de pantalla de resumen con precios, descuentos e impuestos | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T8 | Pruebas de visualización clara y legible del resumen de compra | Pruebas | 2 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  | HU04 | Registro de socios | T9 | Diseño de formulario de registro de socios | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
|  |  |  | T10 | Desarrollo de validación y activación de beneficios para socios | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | En Desarrollo
Sprint 2 | Fidelización y atención personalizada | HU05 | Acceso a eventos exclusivos para socios | T11 | Diseño de sección con la Comunidad Cineplanet para eventos exclusivos | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T12 | Desarrollo de inscripción y visualización de beneficios activos | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T13 | Notificaciones personalizadas para eventos según perfil del cliente | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU06 | Gestión de beneficios desde panel administrativo | T14 | Diseño del módulo de gestión de promociones segmentadas | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T15 | Desarrollo de parámetros de campaña y activación automática | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T16 | Visualización de métricas de uso y conversión | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU7 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T17 | Diseño del módulo de capacitación con contenido segmentado | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T18 | Desarrollo de evaluaciones rápidas y registro de participación | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T19 | Implementación de ejemplos y preguntas frecuentes | Análisis | 3 |  | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
sprint 3 | Validación técnica y análisis de experiencia | HU8 | Análisis de satisfacción del cliente | T20 | Diseño de pruebas A/B para evaluar experiencia del cliente | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T21 | Desarrollo de módulo de recopilación de métricas de interacción | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T22 | Generación de reportes comparativos entre variantes | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU9 | Panel de métricas para gestión de personal | T23 | Diseño del panel de métricas para gestión de personal | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T24 | Desarrollo de visualización de asistencia y rendimiento | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T25 | Integración de filtros por área, turno y fecha | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente

## Desarrollo del Sprint 1
INICIO DEL SPRINT 1
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 1 | Automatización de la compra | HU01 | Compra digital | T1 | Diseño de interfaz para compra de entradas y snacks | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T2 | Desarrollo del flujo de compra digital | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T3 | Pruebas funcionales de compra digital | Pruebas | 2 | Eduardo chavez | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T4 | Documentación técnica de funcionalidades implementadas |  |  | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU02 | Pago flexible | T5 | Integración de métodos de pago digitales (tarjeta, billetera, etc.) | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T6 | Validación de transacciones y generación de comprobantes | Pruebas | 2 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU03 | Transparencia pago | T7 | Desarrollo de pantalla de resumen con precios, descuentos e impuestos | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T8 | Pruebas de visualización clara y legible del resumen de compra | Pruebas | 2 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU04 | Registro de socios | T9 | Diseño de formulario de registro de socios | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T10 | Desarrollo de validación y activación de beneficios para socios | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  | HU05 | Revisión técnica | T11 | Diseño de protocolo digital de revisión técnica | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
|  |  |  | T12 | Registro de revisiones y generación de reportes | Análisis | 3 | Eduardo chavez | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS | 4SEMANAS | Pendiente
Sprint 2 | Fidelización y atención personalizada | HU07 | Acceso a eventos exclusivos para socios | T13 | Diseño de sección con la Comunidad Cineplanet para eventos exclusivos | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Terminado
|  |  |  | T14 | Desarrollo de inscripción y visualización de beneficios activos | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
|  |  |  | T15 | Notificaciones personalizadas para eventos según perfil del cliente | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Iniciado
|  | HU08 | Gestión de beneficios desde panel administrativo | T16 | Diseño del módulo de gestión de promociones segmentadas | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Terminado
|  |  |  | T17 | Desarrollo de parámetros de campaña y activación automática | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Iniciado
|  |  |  | T18 | Visualización de métricas de uso y conversión | Diseño | 1 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
|  | HU09 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T19 | Diseño del módulo de capacitación con contenido segmentado | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Terminado
|  |  |  | T20 | Desarrollo de evaluaciones rápidas y registro de participación | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Iniciado
|  |  |  | T21 | Implementación de ejemplos y preguntas frecuentes | Análisis | 3 |  | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
sprint 3 | Validación técnica y análisis de experiencia | HU10 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T22 | Diseño de pruebas A/B para evaluar experiencia del cliente | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Terminado
|  |  |  | T23 | Desarrollo de módulo de recopilación de métricas de interacción | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
|  |  |  | T24 | Generación de reportes comparativos entre variantes | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
|  | HU11 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T25 | Diseño del panel de métricas para gestión de personal | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Terminado
|  |  |  | T26 | Desarrollo de visualización de asistencia y rendimiento | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado
|  |  |  | T27 | Integración de filtros por área, turno y fecha | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  | 6SEMANAS |  | Planificado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:21/10/2025
|  | Participantes | 1 Lazaro Silva Kevin Alexander
2 Lazaro Silva Axel Carlos
3 Eduardo chavez
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Lazaro Silva Kevin Alexander | Automatización de la compra | Avancé en el diseño de la interfaz de compra digital | Continuar con desarrollo del flujo de compra
Lazaro Silva Axel Carlos |  | Revisé criterios de aceptación y empecé documentación técnica | Completar documentación y preparar pruebas
Eduardo chavez |  | Configuré pasarela de pago y validación | Probar integración con billetera digital
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 2
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Lazaro Silva Kevin Alexander | Fidelización y atención personalizada | Avancé en el diseño de la sección Comunidad Cineplanet | Integrar visualización de beneficios activos
Lazaro Silva Axel Carlos |  | Redacté estructura de parámetros de campaña | Implementar visualización de métricas de conversión
Eduardo chavez |  | Reuní contenido segmentado por tipo de promoción | Integrar evaluaciones rápidas y simulaciones
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 3
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Lazaro Silva Kevin Alexander | Validación técnica y análisis de experiencia | Diseñé estructura de filtros por área y turno | Integrar visualización de asistencia y rendimiento
Lazaro Silva Axel Carlos |  | Redacté criterios de comparación entre variantes | Preparar reporte de resultados por segmento
Eduardo chavez |  | Configuré módulo de interacción y conversión | Validar integración con panel de métricas
|  | Revisé criterios con Product Owner | Registrar resultados y preparar presentación

## tablero scrum board
SPRINT 1: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
PB01 | Desarrollo del flujo de compra digital | Pruebas funcionales de compra | Diseño de interfaz para compra de entradas y snacks, y Documentación técnica
PB02 | Integración y validación de métodos de pago | Validación de transacciones
PB03 |  | Pruebas de visualización clara | Desarrollo de pantalla de resumen con precios, descuentos e impuestos .
PB04 | desarrollo de validacion de socios |  | Diseño formulario de registro de socios
PB05 | Desarrollo de modulo y visualización de tiempo estimado
PB06 |  | Detección automática de fallas y envío de reportes automáticos al gerente
PB07 | Desarrollo de lista de verificación y alertas automáticas | Registro de reportes y generación de reportes | Diseño de protocolo y Documentación técnica
PB08 | Notificaciones personalizadas | incluyendo inscripción y visualización de beneficios | Diseño de la sección con la Comunidad Cineplanet para eventos exclusivos
PB09 | Desarrollo de parámetros de campaña y activación automática | Visualización de métricas de uso y conversión | Diseño del módulo de gestión de promociones segmentadas
PB10 | Desarrollo de evaluaciones rápidas y registro de participación | Implementación de ejemplos y preguntas frecuentes | Diseño del módulo de capacitación con contenido segmentado
PB11 |  | Desarrollo de módulo de recopilación de métricas de interacción y generación de reportes | Diseño de pruebas A/B
PB12 |  | Desarrollo de visualización de asistencia y rendimiento, Integración de filtros por área, turno y fecha | Diseño del panel de métricas para gestión de personal

## 3.0 Ceremonia Sprint Review
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 1 |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:6/11/2025 | SCRUM MASTER
|  | Participantes | 1 Lazaro Silva Kevin Alexander |  | PRODUCT OWNER
|  |  | 2 Lazaro Silva Axel Carlos |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
|  |  | 3 Eduardo chavez |  | CLIENTE
OTROS STAKEHOLDERS TI
3.0 CEREMONIA SPRINT REVIEW: DEMOSTRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER ENTREGABLE FUNCIONANDO
Nro. Sprint | Meta 100% | Fecha de Inicio | Fecha Final | Duración | Estado | Impedimentos | Feedback
Sprint 1 | Automatización de la compra | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 6 Semanas | TERMINADO %
3.0 CEREMONIA SPRINT REVIEW: DEMOSTRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER ENTREGABLE FUNCIONANDO
Nro. Sprint | Meta 100% | Fecha de Inicio | Fecha Final | Duración | Estado | Impedimentos | Feedback
Sprint 2 | Fidelización y atención personalizada | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 6 Semanas | TERMINADO%
3.0 CEREMONIA SPRINT REVIEW: DEMOSTRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER ENTREGABLE FUNCIONANDO
Nro. Sprint | Meta 100% | Fecha de Inicio | Fecha Final | Duración | Estado | Impedimentos | Feedback
Sprint 3 | Validación técnica y análisis de experiencia | 2025-10-21 | 2025-11-30 | 6 Semanas | TERMINADO %

## Hoja4
SPRINT GROOMING: ORDENAR EL PRODUCT BACKLOG
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
PB01 | HU01 | Compra digital de entradas y snacks | Must have
PB02 | HU02 | Pago flexible con múltiples métodos | Must have |  | Refinamiento del Product Backlog, es la ceremonia o evento dedicado a agregar detalles, estimar y ordenar las Historias de Usuario dentro del Product Backlog. Es un proceso continuo único de cada proyecto ágil y de cada equipo Scrum. Por eso cada equipo Scrum tiene que descrubir la frecuencia y la forma de poder agregar detalles para priorizar y estimar las tareas despues de haber TERMINADO el Sprint
PB03 | HU03 | Transparencia en precios y descuentos | Must have
PB04 | HU04 | Registro de socios desde la app | Must have
PB05 | HU05 | Pedidos anticipados para confitería | Must have
PB06 | HU06 | Reporte automático de fallas técnicas | Must have
PB07 | HU07 | Revisión técnica digital antes de cada función | Must have
PB08 | HU08 | Acceso a eventos exclusivos para socios | Should Have
PB09 | HU09 | Gestión de beneficios desde panel administrativo | Should Have |  | PARTICIPANTES
PB10 | HU10 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | Should Have
PB11 | HU11 | Análisis de satisfacción del cliente mediante pruebas A/B | Could Have |  | PRODUCT OWNER SCRUM MASTER SCRUM TEAM
PB12 | HU12 | Panel de métricas para gestión de personal y rendimiento | Could Have

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez