## Presentación
SOLUCIÓN DE ESCRITORIO
PARA LA EMPRESA "YYYYYY"
Metodologìa Ágil
Framework Scrum
Integrantes:
- Lazaro Silva Kevin
- Lazaro silva Axel
- Chavez Eduardo

## Requerimientos de Usuario
REQUERIMIENTOS DE USUARIO
Nro. 1 | Descripción de los Requerimeintos de Usuario
HU01 | Como cliente, quiero comprar mis entradas y snacks desde la plataforma de escritorio, para no perder tiempo haciendo colas.
HU02 | Como cliente frecuente, quiero registrarme como socio directamente desde la plataforma de escritorio, para acceder a descuentos y promociones exclusivas sin depender del móvil.
HU03 | Como administrador de marketing, quiero gestionar promociones y beneficios para socios desde el sistema de escritorio, para atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales.
HU04 | Como cliente, quiero ver los precios finales y descuentos aplicados antes de pagar en la plaforma de escritorio, para entender claramente cuánto estoy gastando y qué promoción estoy usando.
HU05 | Como trabajador de boletería o confitería, quiero acceder al módulo de capacitación desde la plataforma de escritorio, para aprender a explicar correctamente los beneficios activos.
HU06 | Como cliente, quiero pagar mis entradas desde la plataforma de escritorio con tarjeta, billetera digital u otros métodos, elegir la opción que me resulte más cómoda y rápida
HU07 | Como administrador, quiero realizar pruebas de usabilidad y test A/B en la plataforma de escritorio, para identificar qué diseño o proceso mejora más la experiencia del cliente.
HU08 | Como gerente de marketing, quiero analizar los niveles de satisfacción de los clientes desde la plataforma de escritorio, para identificar mejoras que ayuden a posicionar a Cineplanet como la marca número uno.
HU9 | Como cliente, quiero participar en programas exclusivos y eventos especiales desde la plataforma de escritorio de Cineplanet, para sentirme parte de una comunidad reconocida.
HU10 | Como trabajador de limpieza, quiero recibir notificaciones en la plataforma de escritorio cuando una sala esté libre, para limpiarla de inmediato y mantener la programación sin retrasos.
HU11 | Como supervisor, quiero visualizar en tiempo real qué salas están limpias o pendientes desde la plataforma de escritorio, para mantener un control eficiente del personal y del cronograma.
HU12 | Como gerente de Cineplanet, quiero gestionar los horarios y turnos desde la plataforma de secritorio, para evitar cruces de personal y asegurar la cobertura en todas las áreas.
HU13 | Como supervisor, quiero generar reportes de asistencia de los empleados desde la plataforma de escritorio, para monitorear la puntualidad y productividad del equipo.
HU14 | Como técnico de Cineplanet, quiero seguir un protocolo digital de revisión desde la plataforma de escritorio antes de cada funcion, para asegurar que la proyección y el sonido estén en óptimas condiciones.

## Epicas Historias Usuario
ÉPICAS - HISTORIAS DE USUARIO
HU | Descripción de las Historias de Usuario | Épicas | PROBLEMA
HU1 | Compra digital integrada: El cliente puede adquirir entradas y snacks desde la plataforma de escritorio sin hacer colas. | Experiencia del cleinte | Los clientes de Cineplanet pierden tiempo en colas, no entienden bien los descuentos y sienten que la experiencia digital es limitada. Al mismo tiempo, los trabajadores no cuentan con herramientas ágiles para atender, preparar pedidos o resolver fallas, lo que afecta la eficiencia y la satisfacción general
HU2 | Pago flexible: Se habilitan múltiples métodos digitales para facilitar la compra.
HU3 | Transparencia en precios: El sistema muestra el total con descuentos antes de pagar.
HU4 | Registro como socio: El cliente frecuente se inscribe desde la plataforma de escritorio para acceder a beneficios exclusivos.
HU5 | Protocolo técnico digital: El técnico sigue pasos antes de cada función para asegurar calidad. | Operaciones Internas
PRODUCTO
Desde la plataforma de escritorio que permite comprar entradas y snacks , acceder a beneficios exclusivos, recibir atención personalizada y mejorar la operación interna con protocolos técnicos, capacitación y gestión eficiente. Todo en un solo sistema, pensado para clientes y colaboradores.
HU6 | Eventos exclusivos: El cliente accede a promociones VIP y actividades especiales. | Fidelizacion y Comunidad
HU7 | Gestión de beneficios: El administrador configura promociones para atraer y fidelizar clientes.
HU8 | Capacitación interna: El personal aprende a comunicar correctamente los beneficios activos.
HU9 | Análisis de satisfacción: El sistema recopila datos para mejorar la experiencia del cliente.

## Product Backlog Priorizado
ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO Y ESTIMADO: SPRINT 3
PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO
HU01 | Diversidad de Métodos de Pago | Integración multiples metodos de pagos digitales y sin contacto en la plataforma de escritorio | Must have | 3
HU02 | Panel administrativo para seguimiento de pagos | Desarrollo de un panel para que administradores gestionen promociones y monitoreo de transacciones. | Must have | 1

## Criterios de Aceptación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO SPRINT Nro. 3
Historia de Usuario: HU01 | Título: | compra de entradas y snacks de forma digital
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU01 | Cómo | cliente
| Quiero | comprar mis entradas y snacks desde la plataforma de escritorio
| Para | para no perder tiempo haciendo colas
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea realizar la compra de sus entradas y productos desde la aplicación sin necesidad de acudir a la boletería física. Cuando: El cliente accede a la plataforma de escritorio, selecciona la función de Compra digital y elige entradas y snacks. Resultado: El sistema debe permitir la selección, mostrar el total, aplicar descuentos si existen, procesar el pago y enviar la confirmación de la compra por correo electrónico o notificación. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Compra de entradas, total a pagar visible y generación de código QR. Should Have: Compra de snacks y varios métodos de pago. Could Have: Promociones personalizadas y opción de guardar compras. Won’t Have: Fidelización ni notificaciones push para funciones próximas.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU02 | Título: | Visualización de precios finales y descuentos antes del pago
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU02 | Cómo | cliente
| Quiero | ver los precios finales y descuentos aplicados antes de pagar en la plaforma de escritorio
| Para | entender claramente cuánto estoy gastando y qué promoción estoy usando.
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente selecciona entradas o snacks, aplica una promoción disponible y procede a la pantalla de resumen antes del pago en la plataforma de escritorio. Cuando: El cliente accede a la pantalla de confirmación de la compra en el sistema de escritorio. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar el desglose de precios, descuentos aplicados, impuestos si corresponde y el total final a pagar, de manera clara y legible. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Total con impuestos, descuentos y subtotal. Should Have: Método de pago visible, promociones aplicadas. Could Have: Comparar promociones y guardar favoritas. Won’t Have: Sugerencias por historial ni promociones futuras no aplicables.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU03 | Título: | Pago digital de entradas
Developer Team: Equipo 5 | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU03 | Cómo | cliente
| Quiero | quiero pagar mis entradas desde la plataforma de escritorio con tarjeta, billetera digital u otros métodos.
| Para | elegir la opción que me resulte más cómoda y rápida
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea pagar sus entradas desde la plataforma de escritorio, utilizando el método digital que prefiera, sin necesidad de acudir a la boletería ni usar efectivo. Cuando: El cliente accede a la plataforma de escritorio, selecciona sus entradas y elige entre tarjeta, billetera digital u otro método disponible. Resultado: El sistema debe procesar el pago, validar la transacción, registrar la compra y enviar el comprobante digital por correo electrónico o notificación en la misma plataforma de escritorio. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Pago digital, validación y comprobante. Should Have: Registro automático y varios métodos. Could Have: Guardar método preferido, confirmación por correo o push. Won’t Have: Recompensas, criptomonedas y métodos no convencionales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 8
Historia de Usuario: HU04 | Título: | Pruebas de usabilidad y test A/B en la app
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | administrador | Sprint 1
Descripción de la HU04 | Cómo | administrador
| Quiero | quiero realizar pruebas de usabilidad y test A/B en la plataforma de escritorio
| Para | identificar qué diseño o proceso mejora más la experiencia del cliente.
Criterios de Aceptación | Escenario: El administrador necesita evaluar distintas versiones de la plataforma de escritorio para determinar cuál ofrece una mejor experiencia al usuario, basándose en métricas de interacción, conversión y satisfacción. Cuando: Se implementan dos o más variantes de diseño y proceso en la plataforma de escritorio, y se distribuyen aleatoriamente entre los usuarios que acceden desde sus computadoras. Resultado: El sistema debe recopilar datos de uso desde la plataforma de escritorio, comparar resultados entre variantes y generar reportes que permitan tomar decisiones informadas sobre mejoras en la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Pago digital desde la app con tarjeta, débito o billetera. Should Have: Validación de los datos antes de procesar. Could Have: Enlace para descargar la entrada digital. Won’t Have: Métodos de pago en efectivo o no digitales.
Puntos Estimados
Historia de Usuario: HU05 | Título: | Gestión de Promociones y Beneficios
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Administrador de Marketing | Sprint 1
Descripción de la HU05 | Cómo | Administrador de Marketing
| Quiero | gestionar promociones y beneficios para socios desde el sistema de escritorio
| Para | atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales.
Criterios de Aceptación | Escenario: El administrador necesita evaluar distintas versiones de la plataforma de escritorio para determinar cuál ofrece una mejor experiencia al usuario, basándose en métricas de interacción, conversión y satisfacción. Cuando: Se implementan dos o más variantes de diseño y proceso en la plataforma de escritorio, y se distribuyen aleatoriamente entre los usuarios que acceden desde sus computadoras. Resultado: El sistema debe recopilar datos de uso desde la plataforma de escritorio, comparar resultados entre variantes y generar reportes que permitan tomar decisiones informadas sobre mejoras en la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Crear, programar y administrar promociones segmentadas desde el sistema. Should Have: Definir parámetros de campaña (tipo, duración, segmento) accesibles desde el perfil del socio. Could Have: Visualización personalizada de beneficios según consumo. Won’t Have: Integración con historial externo ni promociones no activas en el sistema.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU06 | Título: | Participación en programas exclusivos y eventos especiales
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | cliente | Sprint 1
Descripción de la HU06 | Cómo | cliente
| Quiero | quiero participar en programas exclusivos y eventos especiales desde la plataforma de escritorio de Cineplanet
| Para | para sentirme parte de una comunidad reconocida.
Criterios de Aceptación | Escenario: El cliente desea acceder a beneficios especiales como eventos VIP, promociones exclusivas y contenido personalizado que lo hagan sentir valorado como parte de una comunidad. Cuando: El cliente inicia sesión en la plataforma de escritorio de Cineplanet, accede a la sección de “Comunidad Cineplanet” y se inscribe en los programas disponibles desde su computadora. Resultado: El sistema de escritorio debe registrar su participación, mostrarle beneficios activos, enviarle notificaciones personalizadas en la plataforma y permitirle acceder a eventos especiales según su perfil. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Acceso a beneficios exclusivos desde la sección “Comunidad Cineplanet” sin autenticación adicional. Should Have: Visualización automática de beneficios activos y eventos especiales. Could Have: Participación en sorteos, contenido personalizado y beneficios por antigüedad. Won’t Have: Integración con redes sociales externas ni validaciones adicionales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU07 | Título: | Capacitación sobre promociones y beneficios activos
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Trabajador de boletería o confitería | Sprint 1
Descripción de la HU07 | Cómo | Trabajador de boletería o confitería
| Quiero | Recibir capacitación sobre las promociones y beneficios activos
| Para | Poder explicarlos correctamente al cliente
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador necesita estar informado sobre las promociones vigentes, beneficios especiales y condiciones de aplicación para poder comunicarlos de forma clara y precisa a los clientes durante su atención. Cuando: El trabajador inicia sesión en la plataforma de escritorio de Cineplanet, accede al módulo de capacitación y revisa el contenido actualizado sobre promociones y beneficios. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar información clara, actualizada y segmentada por tipo de promoción, permitir evaluaciones rápidas de comprensión y registrar la participación del trabajador en el módulo. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Acceso al módulo de capacitación con información actualizada y segmentada. Should Have: Ejemplos de aplicación y preguntas frecuentes para facilitar la explicación al cliente. Could Have: Material interactivo o simulaciones breves para reforzar el aprendizaje. Won’t Have: Integración con plataformas externas ni certificaciones formales.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
Historia de Usuario: HU08 | Título: | Protocolo digital de revisión técnica antes de cada función
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Técnico de Cineplanet | Sprint 1
Descripción de la HU08 | Cómo | Técnico de Cineplanet
| Quiero | seguir un protocolo digital de revisión desde la plataforma de escritorio antes de cada función
| Para | Asegurar que la proyección y el sonido estén en óptimas condiciones
Criterios de Aceptación | Escenario: El técnico necesita realizar una revisión sistemática de los equipos de proyección y sonido antes de cada función, siguiendo un protocolo digital en la plataforma de escritorio que garantice la calidad de la experiencia del cliente. Cuando: El técnico accede al sistema de escritorio, selecciona la sala y la función programada, y sigue los pasos del protocolo digital para verificar cada componente técnico. Resultado: La plataforma de escritorio debe guiar al técnico con una lista de verificación, registrar los resultados de la revisión, alertar sobre fallos detectados y generar un reporte automático para el área de soporte si es necesario. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Protocolo digital con pasos claros, registro de revisión y selección de sala/función. Should Have: Alerta automática al área de soporte si se detecta una falla. Could Have: Historial de revisiones por sala y sugerencias de mantenimiento preventivo. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni validación manual por terceros.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU09 | Título: | Reportes automáticos de fallas durante la proyección
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Gerente técnico | Sprint 1
Descripción de la HU09 | Cómo | Gerente técnico
| Quiero | quiero recibir reportes automáticos en caso de fallas durante la proyección desde la plataforma de escritorio
| Para | resolver problemas sin afectar toda la función.
Criterios de Aceptación | Escenario: El gerente técnico necesita ser notificado de inmediato cuando ocurre una falla en la proyección o el sonido, para tomar acciones correctivas sin interrumpir la experiencia del cliente. Cuando: Durante una función, el sistema de escritorio detecta una anomalía técnica (por ejemplo, pérdida de señal, audio distorsionado, subtítulos desincronizados) y genera automáticamente un reporte. Resultado: El sistema de escritorio debe enviar un reporte detallado al gerente técnico, indicando la sala, tipo de falla, hora de ocurrencia y estado del sistema, permitiendo una respuesta rápida y eficiente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Detección de fallas en tiempo real y generación automática del reporte. Should Have: Envío inmediato del reporte al gerente técnico con detalles clave (tipo de falla, horario, función). Could Have: Historial de fallas por sala y sugerencias de respuesta rápida. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni edición manual del reporte.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6
Historia de Usuario: HU10 | Título: | Registro como socio desde la app o web
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Cliente frecuente | Sprint 1
Descripción de la HU10 | Cómo | Cliente frecuente
| Quiero | Como cliente frecuente, quiero registrarme como socio directamente desde la plataforma de escritorio
| Para | acceder a descuentos y promociones exclusivas sin depender del móvil.
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador de confitería necesita visualizar los pedidos digitales en su terminal de escritorio antes de que el cliente se aproxime al módulo, con el fin de preparar la confección y entrega del pedido de manera más rápida y eficiente. Cuando: Cuando el cliente realice un pedido digital desde la aplicación móvil o la web, el sistema debe enviar una notificación anticipada al terminal de escritorio del trabajador, indicando el nombre del cliente, el tipo de producto solicitado y la hora estimada de llegada. Resultado: El trabajador debe visualizar el pedido en su terminal antes de que el cliente llegue, confirmar su recepción y tenerlo preparado para entrega inmediata. Esto mejora la eficiencia operativa y optimiza la experiencia del cliente. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Registro desde la app o web, validación de datos y creación de perfil de socio. Should Have: Confirmación de registro y activación de beneficios exclusivos. Could Have: Personalización del perfil y acceso a historial de beneficios. Won’t Have: Registro presencial ni integración con redes externas.
|  |  |  | Puntos Estimados | 5
}
Historia de Usuario: HU11 | Título: | Recepción anticipada de pedidos digitales en confitería
Developer Team: Nombre_del_miembro_Scrum | Usuario: | Trabajador de confitería | Sprint 1
Descripción de la HU11 | Cómo | Trabajador de confitería
| Quiero | Recibir los pedidos digitales en mi terminal con anticipación
| Para | Prepararlos antes de que llegue el cliente
Criterios de Aceptación | Escenario: El trabajador de confitería necesita visualizar los pedidos digitales antes de que el cliente se acerque al módulo, para organizar la preparación y optimizar los tiempos de entrega. Cuando: El cliente realiza un pedido digital desde la app o web, y el sistema lo envía automáticamente al terminal de confitería en la plataforma de escritorio correspondiente. Resultado: La plataforma de escritorio debe mostrar el pedido con suficiente anticipación, indicar el tiempo estimado de llegada del cliente, y permitir marcar el pedido como “en preparación” o “listo”. |  |  | Prioridad Técnica MOSCOW | Must Have: Notificación anticipada del pedido digital en la terminal del trabajador. Should Have: Visualización del detalle del pedido y estimación del tiempo de llegada del cliente. Could Have: Opción para aceptar o rechazar el pedido según tiempo de preparación. Won’t Have: Integración con sistemas externos ni validación manual por parte del cliente.
|  |  |  | Puntos Estimados | 6

## Longitud del Sprint
DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 3
LONGITUD DEL SPRINT |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:21/08/2021
|  | Participantes | 1
2
3
SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas
Sprint 3 | 7 | Diversidad de Métodos de Pago | Integración multiples metodos de pagos digitales y sin contacto en la plataforma de escritorio | 2025-09-18
| 8 | Panel administrativo para seguimiento de pagos | Desarrollo de un panel para que administradores gestionen promociones y monitoreo de transacciones. | 2025-09-18 | SPRINT BACKLOG
|  |  | SPRINT 3: 3 SEMANAS | SCRUM MASTER
PRODUCT OWNER
| 1.0 Procut Backlog |  |  | DEVELOPMENT SCRUM TEAM
2.0 Sprint Backlog
3.0 Incremento Producto

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING
PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO
1 | Análisis de satisfacción del cliente mediante pruebas A/B | Could have | 5
2 | Panel administrativo para seguimiento de pagos | Could have | 6
SPRINT 3

## 1.0 Ceremonia Sprint Planning
CEREMONIA DEL SPRINT PLANNING: SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3 | Validación técnica y análisis de experiencia | HU08 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T1 | Diseño de pruebas A/B para evaluar experiencia del cliente | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T2 | Desarrollo de módulo de recopilación de métricas de interacción | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T3 | Generación de reportes comparativos entre variantes | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  | HU09 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T5 | Diseño del panel de métricas para gestión de personal | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T6 | Desarrollo de visualización de asistencia y rendimiento | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T7 | Integración de filtros por área, turno y fecha | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado

## Desarrollo del Sprint 3
INICIO DEL SPRINT 3
SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado
Sprint 3 | Validación técnica y análisis de experiencia | HU08 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T1 | Diseño de pruebas A/B para evaluar experiencia del cliente | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T2 | Desarrollo de módulo de recopilación de métricas de interacción | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T3 | Generación de reportes comparativos entre variantes | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  | HU09 | Capacitación sobre beneficios para atención al cliente | T5 | Diseño del panel de métricas para gestión de personal | Diseño | 1 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T6 | Desarrollo de visualización de asistencia y rendimiento | Programación | 3 | Lazaro Silva Axel Carlos | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado
|  |  |  | T7 | Integración de filtros por área, turno y fecha | Programación | 3 | Lazaro Silva Kevin Alexander | 2025-11-06 |  |  |  | Iniciado

## 2.0 Cer. Daily Scrum Meeting
CEREMONIAS SCRUM: SPRINT 3 |  | Nombre del Negocio | Karcher Perú SAC | Fecha:XX/XX/2021
|  | Participantes | 1
2
3
2.0 CEREMONIA DAILY SCRUM MEETING
SCRUM TEAM | Meta | ¿ Que hiciste ayer? | ¿ Qué vas a hacer hoy? | ¿ Algún impedimento?
Lazaro Silva Kevin Alexander | Validación técnica y análisis de experiencia | Diseñé estructura de filtros por área y turno | Integrar visualización de asistencia y rendimiento
Lazaro Silva Axel Carlos |  | Redacté criterios de comparación entre variantes | Preparar reporte de resultados por segmento
|  | Configuré módulo de interacción y conversión | Validar integración con panel de métricas
Eduardo chavez |  | Revisé criterios con Product Owner | Registrar resultados y preparar presentación

## Tablero Scrum Board
SPRINT 3: SCRUM BOARD
PLANNING | DOING | TESTING (TDD) | DONE
PB01 : Diversidad de métodos de pago | PB02: Panel administrativo de pagos | PB03: Visualización de precios y descuentos | PB04: Compra digital de entradas y snacks
PB05: Registro como socio | PB06: Gestión de promociones y beneficios | PB07 : Protocolo digital de revisión técnica | PB08: Participación en eventos exclusivos
PB09: Capacitación sobre beneficios activos | PB10: Reportes automáticos de fallas | PB11 : Recepción anticipada de pedidos confitería

## Lista
Estado | Iniciado |  | Tipo de Tarea | Análisis
| Planificado |  |  | Diseño
| Terminado |  |  | Programación
| Pendiente |  |  | Pruebas (Testing)
|  |  |  | MOSCOW | M
S
C
W
| IMP LOG | RESUELTO
EN PROCESO
PENDIENTE
| Integrantes | Seguil
Cerna
Alvarado
Sanchez